## Modelo PROFOCIE 2016
Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas (PROFOCIE).
Actividades de promoción y seguimiento de Contraloría Social |  | Responsable de cada actividad | Unidad de Medida | Meta de cada Actividad
2016
[5 empty] | ENERO |  |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MAR. |  |  |  | ABRIL |  |  |  |  | MAY |  |  |  |  | JUNIO |  |  |  | AGOS |  |  |  | SEPTIEM |  |  |  | OCTU |  |  |  | NOV |  |  |  | DIC
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47
1. PLANEACIÓN
1 | Designar o ratificar, mediante oficio dirigido a la DGESU al Responsable de las actividades de la Contraloría Social en el marco del PROFOCIE 2015. | Instancia Ejecutora (IES) | Oficio de nombramiento | 1
2 | Elaborar su Programa Institucional de Trabajo de Contraloría Social (PITCS) 2016 y registrarlo en el Sistema Informático de Contraloría Social (SICS). | Instancia Ejecutora (IES) | Documento | 1
3 | Establecer la coordinación de las Instancias Ejecutoras (IES) con el Órgano Estatal de Control para las actividades de Contraloría Social. | Instancia Ejecutora (IES) | Comunicado con el OEC | 1
2. PROMOCIÓN Y OPERACIÓN
4 | Difundir a través de su página de Internet de la Instancia Ejecutora (IES) la información proporcionada por la Instancia Normativa: Esquema de Contraloría Social, Plan de Difusión, Guía Operativa y la(s) cédula(s) de vigilancia. | Instancia Ejecutora (IES) | Documento | 4
5 | Realizar reuniones con los beneficiarios y Comités de Contraloría Social para proporcionar asesoría y registrar minutas en el SICS. | Instancia Ejecutora (IES) | Minutas / Acta | 1
6 | Constituir el Comité de Contraloría Social. | Instancia Ejecutora (IES) | Documento | ESTABLECER
7 | Registrar el Comité de Contraloría Social en el SICS. | Instancia Ejecutora (IES) | Registro en el SCIS | ESTABLECER
8 | Proporcionar asesoría en materia de Contraloría Social a los beneficiarios del PROFOCIE. | Instancia Ejecutora (IES) | Asesoría | Variable
3. SEGUIMIENTO
9 | Capturar en el SICS las actividades de difusión, capacitación, promoción y seguimiento de la Contraloría Social. | Instancia Ejecutora (IES) | Captura Trimestral | 4
10 | Capturar en el SICS las actividades de seguimiento de la Contraloría Social correspondientes a su PITCS. | Instancia Ejecutora (IES) | Captura Trimestral | 4
11 | Capturar en el SICS las actividades del Comité de Contraloría Social. | Instancia Ejecutora (IES) | Captura Trimestral | 4
12 | Recopilar y capturar en el SICS las Cédulas de Vigilancia. | Instancia Ejecutora (IES) | Captura Trimestral | 4
13 | Capturar en el SICS el informe anual. | Instancia Ejecutora (IES) | Captura Anual | 1
14 | Capturar en el SICS, en su caso, las quejas y/o denuncias captadas. | Instancia Ejecutora (IES) | Captura Trimestral | Variable
15 | Analizar los resultados de contraloría social y realizar acciones de mejora. | Instancia Ejecutora (IES) | Reporte Final | 1
______________________________________________
Nombre del Responsable de la Contraloría Social Responsable de la Contraloría Social Nombre de la IES
NOMBRE DE LA IES PROGRAMA INSTITUCIONAL DE TRABAJO DE CONTRALORÍA SOCIAL (PITCS) 2016
LOGO DE LA IES