## PATCS-FOMES-FIUPEA-PIFI
Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas (PROFOCIE).
Actividades de promoción y seguimiento de Contraloría Social |  | Responsable de cada actividad | Unidad de Medida | Meta de cada Actividad | Calendarización para la Ejecución de las Actividades
[6 empty] | 2014 | [50 empty] | 2015
[5 empty] | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MAR. |  |  |  | ABRIL |  |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  |  | AGOS. |  |  |  | SEP. |  |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOV. |  |  |  |  | DIC. |  |  |  | ENERO |  |  |  |  | FEBR |  |  |  | MAR. |  |  |  | ABRIL |  |  |  |  | MAY |  |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82
1. PLANEACIÓN
1 | Designar o ratificar, mediante oficio dirigido a la DGESU el Responsable de las actividades de la Contraloría Social en el marco del PROFOCIE 2014. | Instancia Ejecutora (IES) | Oficio de nombramiento | 1
2 | Elaborar su Programa Institucional de Trabajo de Contraloría Social (PITCS) 2014 y registrarlo en el Sistema Informático de Contraloría Social (SICS). | Instancia Ejecutora (IES) | Documento | 1
3 | Establecer la coordinación de las Instancias Ejecutoras (IES) con el Órgano Estatal de Control para las actividades de Contraloría Social. | Instancia Ejecutora (IES) | Actividad | 1
2. PROMOCIÓN Y OPERACIÓN
4 | Difundir a través de su página de Internet de la Instancia Ejecutora (IES) la información proporcionada por la Instancia Normativa: Esquema de Contraloría Social, Plan de Difusión, Guía Operativa y la(s) cédula(s) de vigilancia. | Instancia Ejecutora (IES) | Documento | 4
5 | Realizar reuniones con los beneficiarios y Comités de Contraloría Social para proporcionar asesoría y registrar minutas en el SICS. | Instancia Ejecutora (IES) | Minutas / Actas | 1
6 | Constituir el Comité de Contraloría Social. | Instancia Ejecutora (IES) | Documento | ESTABLECER
7 | Registrar el Comité de Contraloría Social en el SICS. | Instancia Ejecutora (IES) | Registro en el SCIS | ESTABLECER
8 | Proporcionar asesoría en materia de Contraloría Social a los beneficiarios del PIFI. | Instancia Ejecutora (IES) | Asesoría | ESTABLECER
3. SEGUIMIENTO
9 | Capturar en el SICS las actividades de difusión, capacitación, promoción y seguimiento de la Contraloría Social. | Instancia Ejecutora (IES) | Captura Trimestral | 4
10 | Capturar en el SICS las actividades de seguimiento de la Contraloría Social correspondientes a su PITCS. | Instancia Ejecutora (IES) | Captura Trimestral | 4
11 | Capturar en el SICS las actividades del Comité de Contraloría Social. | Instancia Ejecutora (IES) | Captura Trimestral | 4
12 | Recopilar y capturar en el SICS las Cédulas de Vigilancia de Promoción. | Instancia Ejecutora (IES) | Captura Trimestral | 4
13 | Recopilar y capturar en el SICS las Cédulas de Vigilancia de Resultados. | Instancia Ejecutora (IES) | Captura Trimestral | 4
14 | Capturar en el SICS el informe anual. | Instancia Ejecutora (IES) | Captura Anual | 1
15 | Capturar en el SICS, en su caso, las quejas y/o denuncias captadas. | Instancia Ejecutora (IES) | Captura Trimestral | 1
16 | Analizar los resultados de contraloría social y realizar acciones de mejora. | Instancia Ejecutora (IES) | Reporte Final | 1
______________________________________________
Nombre del Responsable de la Contraloría Social Responsable de la Contraloría Social Nombre de la IES
Universidad de Quintana Roo
PROGRAMA INSTITUCIONAL DE TRABAJO DE CONTRALORÍA SOCIAL (PITCS) 2014